## Plan
Line | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
L1 |  | J17 | J2, J18, J26 | J5, J13 | J10, J23 | J3, J14 | J4, J24 |  | J8, J12, J25 |  | J15, J21 |  | J22
L2 | Day 1: J1; Day 3: J9; Day 4: J6; Day 5: J19; Day 6: J20; Day 7: J7, J11; Day 11: J16

## Raw
JobID | Project | Type | Line | Day
J1 | P1 | Drive | L2 | 1
J2 | P1 | DES | L1 | 2
J3 | P1 | PU | L1 | 5
J4 | P1 | FAT | L1 | 6
J5 | P2 | Drive | L1 | 3
J6 | P2 | DES | L2 | 4
J7 | P2 | PU | L2 | 7
J8 | P2 | FAT | L1 | 8
J9 | P3 | Drive | L2 | 3
J10 | P3 | DES | L1 | 4
J11 | P3 | PU | L2 | 7
J12 | P3 | FAT | L1 | 8
J13 | P4 | Drive | L1 | 3
J14 | P4 | DES | L1 | 5
J15 | P4 | PU | L1 | 10
J16 | P4 | FAT | L2 | 11
J17 | P5 | Drive | L1 | 1
J18 | P5 | DES | L1 | 2
J19 | P5 | PU | L2 | 5
J20 | P5 | FAT | L2 | 6
J21 | P1 | PT | L1 | 10
J22 | P2 | PT | L1 | 12
J23 | P4 | PT | L1 | 4
J24 | P5 | PT | L1 | 6
J25 | P1 | PT | L1 | 8
J26 | P4 | PT | L1 | 2