## Plan
Line | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14
L1 |  |  |  | J9, J24 | J15 | J11, J23 | J7, J12 | J8, J21 | J19 | J20, J22 |  | J25 |  | J26
L2 |  |  | J13 | J14 | J5, J10 | J6, J16 | J17 | J1, J18 | J2 | J3 | J4

## Raw_Data
JobID | Project | Type | Line | Day
J1 | P1 | Drive | L2 | 7
J2 | P1 | DES | L2 | 8
J3 | P1 | PU | L2 | 9
J4 | P1 | FAT | L2 | 10
J5 | P2 | Drive | L2 | 4
J6 | P2 | DES | L2 | 5
J7 | P2 | PU | L1 | 6
J8 | P2 | FAT | L1 | 7
J9 | P3 | Drive | L1 | 3
J10 | P3 | DES | L2 | 4
J11 | P3 | PU | L1 | 5
J12 | P3 | FAT | L1 | 6
J13 | P4 | Drive | L2 | 2
J14 | P4 | DES | L2 | 3
J15 | P4 | PU | L1 | 4
J16 | P4 | FAT | L2 | 5
J17 | P5 | Drive | L2 | 6
J18 | P5 | DES | L2 | 7
J19 | P5 | PU | L1 | 8
J20 | P5 | FAT | L1 | 9
J21 | P1 | PT | L1 | 7
J22 | P5 | PT | L1 | 9
J23 | P3 | PT | L1 | 5
J24 | P3 | PT | L1 | 3
J25 | P1 | PT | L1 | 11
J26 | P1 | PT | L1 | 13